## DADOS
DADOS DA OBRA
OBJETO DO CONTRATO | CONSTITUI O PRESENTE OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO 8º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, LOCALIZADO NA RUA PROF. MARIO PINOTI, 218, NOVA CRUZ/RN.
EMPRESA | CONARTE PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Nº CONTRATO | 057/2025 |  | Nº MEDIÇÃO | 108/2026 | MEDIÇÃO Nº | 2
DATA ORDEM SERVIÇO | 2025-12-17 |  | DATA MEDIÇÃO | 01/06/2026 a 21/06/2026
DATA BASE (Io) | 10/09/2025 |  |  | Cliente:
PRAZO OBRA | 120 | Dias |  | GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PRAZO ADITIVADO | 0 | Dias
TEMPO DE PARALIZAÇÃO | 0 | Dias |  | SUB-COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
PRAZO TOTAL | 120 | Dias |  | OBRA FISCALIZADA PELA:
BDI (%) | 26.63% |  |  | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTUTURA DO RN
MAXIMO A ADITIVAR (%) | 50%
DADOS DO FISCAL
NOME | VICTOR HUGO GOMES
FUNÇÃO | ENGENHEIRO CIVIL |  |  | MATRICULA FUNCIONAL
ENTIDADE DE CLASSE | CREA |  |  | REGISTRO PROFISSIONAL
V4.1.02.15
Note on H11: Solicitar a SIN - Falar c/ Ester

## PLANILHA
PLANILHA DE MEDIÇÕES PADRÃO - SIN
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SIN
COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
SUB-COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
OBRA: | CONSTITUI O PRESENTE OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO 8º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, LOCALIZADO NA RUA PROF. MARIO PINOTI, 218, NOVA CRUZ/RN. | CONTRATO.: |  | MEDIÇÃO: CONTROLE Nº | DATA ORDEM DE SERVIÇO: | MEDIÇÃO DA OBRA | PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: | DATA DA MEDIÇÃO: | DATA BASE DA PLANILHA BASE: | EMPRESA EXECUTORA: | CONARTE PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|  | 057/2025 |  | 108/2026 | 2025-12-17 | 2 | 120 | 01/06/2026 a 21/06/2026 | 10/09/2025
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 | [16 empty] | AVISO | AVISO | AVISO | AVISO | AVISO
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE |  |  |  |  | PERCENTUAL |  | VALORES
|  | UNID | PREVISTO | NO PERÍODO | ACUMULADO | SALDO | NO PERÍODO | ACUMULADO | PREÇO UNIT. | PREVISTO | NO PERÍODO | ACUMULADO | SALDO | TOTAL | SALDO | ACUMULADO | 1ª Medição | 2ª Medição | 3ª Medição | 4ª Medição | 5ª Medição
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 23460.26 | 6195.01 | 16027.88 | 7432.38
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | UN | 1 | 0.35 | 0.58 | 0.42 | 35% | 58% | 17695.49 | 17695.49 | 6195.01 | 10263.38 | 7432.11 | 6195.01 | 0.42 | 0.23 | 0.23
1.2 | REGULARIZAÇÃO DE OBRA - ART - 2025 | UN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 100% | 332.45 | 332.45 | 0 | 332.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6 | 0 | 6 | 0 | 0% | 100% | 527.68 | 3166.08 | 0 | 3166.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
1.4 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE | KM | 50 | 0 | 50 | 0 | 0% | 100% | 5 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50
1.5 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES/CALCETAMENTO. R_11/2020 | m² | 23.66 | 0 | 23.65 | 0.01 | 0% | 99.96% | 27 | 638.82 | 0 | 638.55 | 0.27 | 0 | 0.01 | 23.65 | 23.65
1.6 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 3.46 | 0 | 3.46 | 0 | 0% | 100% | 70.11 | 242.58 | 0 | 242.58 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 3.46
1.7 | REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR OU DUPLO T. INC_05/2021 | un | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | 100% | 378.28 | 1134.84 | 0 | 1134.84 | 0 |  |  | 3 | 3
2 | MOVIMENTO DE TERRA | [8 empty] | 3292.14 | 26.88 | 3118.72 | 173.42
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 23.96 | 0 | 23.76 | 0.2 | 0% | 99.17% | 114.43 | 2741.74 | 0 | 2718.85 | 22.89 | 0 | 0.2 | 23.76 | 23.76
2.2 | ATERRO MANUAL COM AREIA PARA ATERRO E APILOADO COM SOQUETE EM CAMADAS DE 20 CM. R_11/2019 | m³ | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0 | 22.22% | 100% | 134.41 | 120.96 | 26.88 | 120.96 | 0 | 26.88 | 0 | 0.7 | 0.7
2.3 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 16.09 | 0 | 10.45 | 5.64 | 0% | 64.95% | 26.69 | 429.44 | 0 | 278.91 | 150.53 | 0 | 5.64 | 10.45 | 10.45
3 | FUNDAÇÃO | [8 empty] | 11915.13 | 342.38 | 11497.88 | 417.25
3.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 14 | 0 | 14 | 0 | 0% | 100% | 45.46 | 636.44 | 0 | 636.44 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14
3.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 35.84 | 2.08 | 34.08 | 1.76 | 5.8% | 95.09% | 164.61 | 5899.62 | 342.38 | 5609.9 | 289.72 | 342.38 | 1.76 | 32 | 32
3.3 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 25MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. R_11/2021 | m³ | 7.17 | 0 | 7 | 0.17 | 0% | 97.63% | 750.22 | 5379.07 | 0 | 5251.54 | 127.53 | 0 | 0.17 | 7 | 7
4 | ESTRUTURA | [8 empty] | 194187.12 | 115035.58 | 160136.02 | 34051.1
4.1 | ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/VIGAS-TRELIÇA PRATT E TERÇAS EM UDC 127, 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS 10,01 A 20,0M, PINTADA 1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPÓXI BRANCO, EXCETO FORN. TELHAS - EXECUTADA | m² | 657 | 504.14 | 504.14 | 152.86 | 76.73% | 76.73% | 222.76 | 146353.32 | 112302.22 | 112302.22 | 34051.1 | 112302.22 | 152.86 | 0 | 0
4.2 | COLUNA METÁLICA, EM PERFIS UDC127X50X5,13, DIAGONAIS DUPLAS, DIVERSOS USOS OU COMPOSIÇÃO DE PÓRTICOS VÃOS 10,01M A 20,0M,, LARGURA 0,60M, PDMAX. 7,00 , PINTURA 01 DEMÃO EPOXI FUNDO ÓXIDO FERRO + 02 DEMÃOS ESMALTE EPOXI BRANCO | M | 70 | 4 | 70 | 0 | 5.71% | 100% | 683.34 | 47833.8 | 2733.36 | 47833.8 | 0 | 2733.36 | 0 | 66 | 66
5 | PAREDES E PAINÉIS | [8 empty] | 4140.29 | 303.82 | 4129.08 | 11.21
5.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM. INC_11/2016 | m² | 33.25 | 2.44 | 33.16 | 0.09 | 7.34% | 99.73% | 124.52 | 4140.29 | 303.82 | 4129.08 | 11.21 | 303.82 | 0.09 | 30.72 | 30.72
6 | COBERTURA | [8 empty] | 53217 | 0 | 0 | 53217
6.1 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 657 | 0 | 0 | 657 | 0% | 0% | 81 | 53217 | 0 | 0 | 53217 | 0 | 657 | 0 | 0
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 18336.48 | 0 | 0 | 18336.48
7.1 | REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR | UN | 30 | 0 | 0 | 30 | 0% | 0% | 93.45 | 2803.5 | 0 | 0 | 2803.5 | 0 | 30 | 0 | 0
7.2 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 200 | 0 | 0 | 200 | 0% | 0% | 29.89 | 5978 | 0 | 0 | 5978 | 0 | 200 | 0 | 0
7.3 | CURVA 90° PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, D= 32MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 10 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 23.71 | 237.1 | 0 | 0 | 237.1 | 0 | 10 | 0 | 0
7.4 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 21 | 0 | 0 | 21 | 0% | 0% | 37.26 | 782.46 | 0 | 0 | 782.46 | 0 | 21 | 0 | 0
7.5 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 30.4 | 91.2 | 0 | 0 | 91.2 |  |  |  | 0
7.6 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 52.31 | 156.93 | 0 | 0 | 156.93 |  |  |  | 0
7.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 840 | 0 | 0 | 840 | 0% | 0% | 5.38 | 4519.2 | 0 | 0 | 4519.2 |  |  |  | 0
7.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 360 | 0 | 0 | 360 | 0% | 0% | 8.32 | 2995.2 | 0 | 0 | 2995.2 |  |  |  | 0
7.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 12 | 0 | 0 | 12 | 0% | 0% | 11.67 | 140.04 | 0 | 0 | 140.04 |  |  |  | 0
7.10 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 215.42 | 215.42 | 0 | 0 | 215.42 |  |  |  | 0
7.11 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 17.08 | 17.08 | 0 | 0 | 17.08 |  |  |  | 0
7.12 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 14.51 | 29.02 | 0 | 0 | 29.02 |  |  |  | 0
7.13 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A SENSIBILIDADE DE 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 186.05 | 186.05 | 0 | 0 | 186.05 |  |  |  | 0
7.14 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 275V. INC_05/2017 | un | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 92.64 | 185.28 | 0 | 0 | 185.28 |  |  |  | 0
8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [8 empty] | 15542.66 | 0 | 0 | 15542.66
8.1 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 65.7 | 0 | 0 | 65.7 | 0% | 0% | 163.1 | 10715.67 | 0 | 0 | 10715.67 | 0 | 65.7 | 0 | 0
8.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 42 | 0 | 0 | 42 | 0% | 0% | 48.32 | 2029.44 | 0 | 0 | 2029.44 | 0 | 42 | 0 | 0
8.3 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 70 | 0 | 0 | 70 | 0% | 0% | 34.65 | 2425.5 | 0 | 0 | 2425.5 | 0 | 70 | 0 | 0
8.4 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 7 | 0 | 0 | 7 | 0% | 0% | 53.15 | 372.05 | 0 | 0 | 372.05 | 0 | 7 | 0 | 0
9 | PAVIMENTAÇÃO | [8 empty] | 3127.23 | 0 | 2436.99 | 690.24
9.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | m³ | 1.86 | 0 | 1.15 | 0.71 | 0% | 61.83% | 839.17 | 1560.85 | 0 | 965.04 | 595.81 | 0 | 0.71 | 1.15 | 1.15
9.2 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 31.85 | 0 | 29.93 | 1.92 | 0% | 93.97% | 49.18 | 1566.38 | 0 | 1471.95 | 94.43 | 0 | 1.92 | 29.93 | 29.93
10 | REVESTIMENTOS | [8 empty] | 2295.91 | 2289.68 | 2289.68 | 6.23
10.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 33.25 | 33.16 | 33.16 | 0.09 | 99.73% | 99.73% | 7.81 | 259.68 | 258.97 | 258.97 | 0.71 | 258.97 | 0.09 | 0 | 0
10.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 33.25 | 33.16 | 33.16 | 0.09 | 99.73% | 99.73% | 61.24 | 2036.23 | 2030.71 | 2030.71 | 5.52 | 2030.71 | 0.09 | 0 | 0
11 | PINTURA | [8 empty] | 379.38 | 0 | 0 | 379.38
11.1 | CAIAÇÃO DE PAREDE COM 03 DEMÃOS. R_05/2021 | m² | 33.25 | 0 | 0 | 33.25 | 0% | 0% | 11.41 | 379.38 | 0 | 0 | 379.38 | 0 | 33.25 | 0 | 0
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 5106.4 | 0 | 400.17 | 4706.23
12.1 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 36 | 0 | 8.73 | 27.27 | 0% | 24.25% | 11.24 | 404.64 | 0 | 98.12 | 306.52 | 0 | 27.27 | 8.73 | 8.73
12.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 360 | 0 | 87.3 | 272.7 | 0% | 24.25% | 3.46 | 1245.6 | 0 | 302.05 | 943.55 | 0 | 272.7 | 87.3 | 87.3
12.3 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE | KM | 50 | 0 | 0 | 50 | 0% | 0% | 5 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 50 | 0 | 0
12.4 | LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019 | m² | 657 | 0 | 0 | 657 | 0% | 0% | 4.88 | 3206.16 | 0 | 0 | 3206.16 | 0 | 657 | 0 | 0
[7 empty] | TOTAIS: |  |  | 335000 | 124193.35 | 200036.42 | 134963.58
QUADRO RESUMO 01
| DEMONSTRATIVO | VALORES | [13 empty] | CONTRATO | 335000
| VALOR GLOBAL DA OBRA/SERVIÇO (R$) | R$ | 335000 | [12 empty] | ADM | 17695.49
| VALOR DA MEDIÇÃO | R$ | 124193.35 | [12 empty] | CONTRATO S/ ADM | 317304.51
| PERCENTUAL DA MEDIÇÃO | % | 37.07% | [12 empty] | BM 01 | 71774.69
| PERCENTUAL FATURADO | % | 59.71%
| SALDO DO CONTRATO (R$) | R$ | 134963.58 | [12 empty] | % ADM BM 01 | 0.23
QUADRO RESUMO 02
| ITEM | PREVISTO |  | NO PERIODO (R$) | NO PERIODO (%) | ACUMULADO (R$) |  | ACUMULADO (%)
| SERVIÇOS PRELIMINARES | 23460.26 |  | 6195.01 | 26.41% | 16027.88 |  | 68.32%
| MOVIMENTO DE TERRA | 3292.14 |  | 26.88 | 0.82% | 3118.72 |  | 94.73%
| FUNDAÇÃO | 11915.13 |  | 342.38 | 2.87% | 11497.88 |  | 96.5%
| ESTRUTURA | 194187.12 |  | 115035.58 | 59.24% | 160136.02 |  | 82.46%
| PAREDES E PAINÉIS | 4140.29 |  | 303.82 | 7.34% | 4129.08 |  | 99.73%
| COBERTURA | 53217 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0%
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 18336.48 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0%
| INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 15542.66 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0%
| PAVIMENTAÇÃO | 3127.23 |  | 0 | 0% | 2436.99 |  | 77.93%
| REVESTIMENTOS | 2295.91 |  | 2289.68 | 99.73% | 2289.68 |  | 99.73%
| PINTURA | 379.38 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0%
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 5106.4 |  | 0 | 0% | 400.17 |  | 7.84%
| SUB-TOTAL | 335000 | 594157.8978 | 124193.35 |  | 200036.42
Note on T10: Alimentar com o medido em cada boletim para que assim seja feito o somatório do acumulado.
Note on U10: Alimentar com o medido em cada boletim para que assim seja feito o somatório do acumulado.
Note on V10: Alimentar com o medido em cada boletim para que assim seja feito o somatório do acumulado.
Note on W10: Alimentar com o medido em cada boletim para que assim seja feito o somatório do acumulado.
Note on X10: Alimentar com o medido em cada boletim para que assim seja feito o somatório do acumulado.

## M. DE CÁLCULO
[14 empty] | OBRA S/ ADM REFORMA: | 317304.51 |  |  | OBRA S/ ADM REFORMA: | 335000
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | [13 empty] | MEDIÇÃO ACUMULADA: | 124193.35 | 246352.6 |  | OBRA S/ ADM AMPLIAÇÃO: | #REF! |  | MED ATUAL
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SIN | [13 empty] | MEDIÇÃO ATUAL: | -122159.25 |  |  | MEDIÇÃO ATUALREFORMA: | #REF! | 323198.85 | #REF!
COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | [13 empty] | AVANÇO DA OBRA: | -38.5% | 686630.62 |  | MEDIÇÃO ATUAL AMPLIAÇÃO: | #REF! | 10346.24 | #REF!
SUB-COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE | [13 empty] | ADM: | -0.385 | 69068.89 |  | AVANÇO DA OBRA REFORMA: | #REF! |  | #REF!
LEGENDA
[13 empty] | BM 02 |  |  | 755699.51 | 335000 | AVANÇO DA OBRA AMPLIAÇÃO: | #REF!
[17 empty] | 420699.51 | ADM: | #REF!
CONSTITUI O PRESENTE OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO 8º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, LOCALIZADO NA RUA PROF. MARIO PINOTI, 218, NOVA CRUZ/RN.
MEMÓRIA DE CÁLCULO - BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02
LEGENDA: C /P= COMPRIMENTO/PERÍMETRO; L = LARGURA; H = ALTURA; N = Nº DE REPETIÇÕES; A/V=ÁREA/VOLUME
MEDIDOS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | C/P | L | H | % | N | Q | A/V | SUBTOTAL | MEDIDO NO PERÍODO | PREVISTO | SALDO | X
X
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | [12 empty] | X
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | UN | [8 empty] | 0.35 | 1 | 0.42 | X | 17695.49
X
BM 02 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - PROPORCIONAL AO AVANÇO |  |  |  |  | 0.35 |  |  |  | 0.35 |  |  |  | X | 6195.01
X
1.2 | REGULARIZAÇÃO DE OBRA - ART - 2025 | UN | [8 empty] | 0 | 1 | 0 | X
X
X
1.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | [8 empty] | 0 | 6 | 0 | X
X
X
1.4 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE | KM | [8 empty] | 0 | 50 | 0 | X
X
X
1.5 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES/CALCETAMENTO. R_11/2020 | m² | [8 empty] | 0 | 23.66 | 0.01 | X
X
X
1.6 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | [8 empty] | 0 | 3.46 | 0 | X
X
X
1.7 | REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR OU DUPLO T. INC_05/2021 | un | [8 empty] | 0 | 3 | 0 | X
X
X
2 | MOVIMENTO DE TERRA | [12 empty] | X
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | [8 empty] | 0 | 23.96 | 0.2 | X | READEQUAÇÃO
X
2.2 | ATERRO MANUAL COM AREIA PARA ATERRO E APILOADO COM SOQUETE EM CAMADAS DE 20 CM. R_11/2019 | m³ | [8 empty] | 0.2 | 0.9 | 0 | X
X
BM 02 | POSTES REMOVIDOS |  | 0.25 | 0.25 | 1.1 |  | 3 |  |  | 0.2
2.3 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | [8 empty] | 0 | 16.09 | 5.64 | X | READEQUAÇÃO
X
X
3 | FUNDAÇÃO
3.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | [8 empty] | 0 | 14 | 0
3.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | [8 empty] | 2.08 | 35.84 | 1.76
BM 02 | ÁREA PARA ABAFAMENTO DA FUNDAÇÃO DOS BLOCOS |  | 1.02 |  | 1.02 |  | 2 | 1 |  | 2.08
3.3 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 25MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. R_11/2021 | m³ | [8 empty] | 0 | 7.17 | 0.17
4 | ESTRUTURA
4.1 | ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/VIGAS-TRELIÇA PRATT E TERÇAS EM UDC 127, 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS 10,01 A 20,0M, PINTADA 1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPÓXI BRANCO, EXCETO FORN. TELHAS - EXECUTADA | m² | [8 empty] | 504.14 | 657 | 152.86
BM 02 | ÁREA DE COBERTURA DE ACORDO COM PROJETO ESTRUTURAL |  | 20.91 | 24.11 | [5 empty] | 504.14 | 505.89
4.2 | COLUNA METÁLICA, EM PERFIS UDC127X50X5,13, DIAGONAIS DUPLAS, DIVERSOS USOS OU COMPOSIÇÃO DE PÓRTICOS VÃOS 10,01M A 20,0M,, LARGURA 0,60M, PDMAX. 7,00 , PINTURA 01 DEMÃO EPOXI FUNDO ÓXIDO FERRO + 02 DEMÃOS ESMALTE EPOXI BRANCO | M | [8 empty] | 4 | 70 | 0
BM 02 | COLUNA 12 - LADO ARQUIBANCADA |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  | 4
5 | PAREDES E PAINÉIS
5.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM. INC_11/2016 | m² | [8 empty] | 2.44 | 33.25 | 0.09
BM 02 | ÁREA DA ESCADA QUE SERÁ RECONSTITUÍDA APÓS INSTALAÇÃO DO PERFIL METÁLICO |  | 1.2 | 0.9 |  |  |  | 1 |  | 1
| ÁREA DO BALDRAME DA EDIFICAÇÃO QUE SERÁ RECONSTITUÍDA APÓS INSTALAÇÃO DO PERFIL METÁLICO |  | 1.2 |  | 1.2 |  |  | 1 |  | 1.44
6 | COBERTURA
6.1 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | [8 empty] | 0 | 657 | 657
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
7.1 | REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR | UN | [8 empty] | 0 | 30 | 30
7.2 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | [8 empty] | 0 | 200 | 200 | MEDIR 100% DO ITEM
7.3 | CURVA 90° PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, D= 32MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | [8 empty] | 0 | 10 | 10
7.4 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | [8 empty] | 0 | 21 | 21
7.5 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | [8 empty] | 0 | 3 | 3 | X
X
X
7.6 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | [8 empty] | 0 | 3 | 3
7.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [8 empty] | 0 | 840 | 840
7.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [8 empty] | 0 | 360 | 360
7.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [8 empty] | 0 | 12 | 12
7.10 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | [8 empty] | 0 | 1 | 1 | X
X
X
7.11 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | [8 empty] | 0 | 1 | 1 | X
7.12 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | [8 empty] | 0 | 2 | 2
7.13 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A SENSIBILIDADE DE 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | [8 empty] | 0 | 1 | 1
7.14 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 275V. INC_05/2017 | un | [8 empty] | 0 | 2 | 2
8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
8.1 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | [8 empty] | 0 | 65.7 | 65.7
8.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | [8 empty] | 0 | 42 | 42
8.3 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | [8 empty] | 0 | 70 | 70
8.4 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | [8 empty] | 0 | 7 | 7
9 | PAVIMENTAÇÃO | [12 empty] | X
9.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | m³ | [8 empty] | 0 | 1.86 | 0.71 | X
X
9.2 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | [8 empty] | 0 | 31.85 | 1.92 | X
X
10 | REVESTIMENTOS | [12 empty] | X
10.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | [8 empty] | 33.16 | 33.25 | 0.09 | X
X
BM 02 | ÁREA DA ARQUIBANCADA QUE SERÁ RECONSTITUÍDA APÓS INSTALAÇÃO DOS PERFIS METÁLICOS |  | 1.2 | 1.2 |  |  |  | 8 |  | 11.52
| ÁREA PARA ENVOLVER A PEÇA METÁLICA, ISOLANDO O PERFIL FISICAMENTE E QUIMICAMENTE DA AÇÃO DO MATERIAL DE ATERRO |  | 2 |  | 1.2 |  |  | 8 |  | 19.2
| ÁREA DA ESCADA QUE SERÁ RECONSTITUÍDA APÓS INSTALAÇÃO DOS PERFIS METÁLICOS |  | 1.2 | 0.9 |  |  |  | 1 |  | 1
| ÁREA DDO BALDRAME DA EDIFICAÇÃO SERÁ RECONSTITUÍDA APÓS INSTALAÇÃO DOS PERFIS METÁLICOS |  | 1.2 |  | 1.2 |  |  | 1 |  | 1.44
10.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | [8 empty] | 33.16 | 33.25 | 0.09 | X
X
BM 02 | ÁREA DA ARQUIBANCADA QUE SERÁ RECONSTITUÍDA APÓS INSTALAÇÃO DOS PERFIS METÁLICOS |  | 1.2 | 1.2 |  |  |  | 8 |  | 11.52
| ÁREA PARA ENVOLVER A PEÇA METÁLICA, ISOLANDO O PERFIL FISICAMENTE E QUIMICAMENTE DA AÇÃO DO MATERIAL DE ATERRO |  | 2 |  | 1.2 |  |  | 8 |  | 19.2
| ÁREA DA ESCADA QUE SERÁ RECONSTITUÍDA APÓS INSTALAÇÃO DOS PERFIS METÁLICOS |  | 1.2 | 0.9 |  |  |  | 1 |  | 1
| ÁREA DDO BALDRAME DA EDIFICAÇÃO SERÁ RECONSTITUÍDA APÓS INSTALAÇÃO DOS PERFIS METÁLICOS |  | 1.2 |  | 1.2 |  |  | 1 |  | 1.44
11 | PINTURA | 0 | [11 empty] | X
11.1 | CAIAÇÃO DE PAREDE COM 03 DEMÃOS. R_05/2021 | m² | [8 empty] | 0 | 33.25 | 33.25 | X
X
X
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | [11 empty] | X
12.1 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | [8 empty] | 0 | 36 | 27.27 | X
X
X
12.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | [8 empty] | 0 | 360 | 272.7 | X
[9 empty] | V(M³) |  |  |  |  | X
X
12.3 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE | KM | [8 empty] | 0 | 50 | 50
12.4 | LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019 | m² | [8 empty] | 0 | 657 | 657